## Bang dieu chinh
BẢNG ĐIỀU CHỈNH THAY ĐỔI — WEB QLSX
Đã đối chiếu với backend (be-quanlysanxuat) và frontend (web-qlsx-start). "Số chức năng ảnh hưởng" đếm trên tổng 34 module chức năng hiện có trong hệ thống (thư mục src/features/). Giờ BE/FE chưa gồm thời gian QA/UAT.
# | Nhóm chức năng | Hạng mục thay đổi | Phạm vi ảnh hưởng | Số chức năng ảnh hưởng | Phân loại | Giờ BE | Giờ FE | Tổng giờ
1 | Hệ thống / Phân quyền | Mở màn quản lý Vai trò – Phân quyền ra dùng thật (hiện chỉ bật ở môi trường dev), bổ sung màn quản lý Phòng ban và Chức vụ (hiện chỉ có danh sách tham chiếu, chưa tạo/sửa/xoá được) | • Vai trò (Roles) • Phòng ban (Departments) • Người dùng (Users) — nơi quản lý Chức vụ đi kèm | 3/34 | Thêm mới + Sửa | 2 | 3 | 5
2 | Quản lý khách hàng | Bổ sung mục đính kèm & lưu tài liệu cho khách hàng, theo đúng mô hình tài liệu đính kèm sản phẩm/vật tư đang dùng | • Khách hàng (Clients) | 1/34 | Thêm mới | 2 | 2 | 4
3 | Quản lý sản phẩm | Thêm trường Revision cho sản phẩm; đổi ràng buộc duy nhất từ chỉ theo mã sang theo cặp Mã + Revision | • Sản phẩm (Products) | 1/34 | Thêm mới | 3 | 2 | 5
4 | Quản lý sản phẩm | Mở rộng danh sách định dạng file tài liệu sản phẩm được phép tải lên (hiện chỉ nhận PDF/Word/Excel) sang các định dạng thông dụng khác | • Sản phẩm (Products) — tài liệu đính kèm sản phẩm | 1/34 | Sửa | 1 | 0.5 | 1.5
5 | Sản xuất — Chi tiết Job | Sửa lỗi hiển thị đơn vị tính đang gán cứng là "Bộ", đổi sang hiển thị đúng đơn vị tính thực tế của sản phẩm | • Job sản xuất (Production Jobs) | 1/34 | Sửa | 0.5 | 0.5 | 1
6 | Sản xuất — Chi tiết LSX | Bổ sung ảnh sản phẩm, bản vẽ và thông tin sản phẩm đầy đủ vào bảng dòng hàng của LSX chi tiết; không hiển thị giá | • Lệnh sản xuất (Production Orders) | 1/34 | Sửa | 2 | 2 | 4
7 | Sản xuất — Lệnh sản xuất | Cho phép tải lên & lưu file LSX đã ký (bản scan/PDF), hiển thị và tải lại tại trang chi tiết | • Lệnh sản xuất (Production Orders) | 1/34 | Thêm mới | 2 | 1.5 | 3.5
8 | Sản xuất — Chi tiết Job | Bổ sung khả năng đặt & cập nhật thời gian cần hoàn thành cho từng công đoạn trong một Job | • Job sản xuất (Production Jobs) | 1/34 | Thêm mới | 2 | 1.5 | 3.5
9 | Sản xuất — Luồng vòng đời Job | Đổi thời điểm "chốt" dữ liệu sản phẩm/công đoạn cho Job từ lúc duyệt LSX sang lúc "Xác nhận sản xuất" (bắt đầu Job) | • Lệnh sản xuất (Production Orders) — bước duyệt LSX • Job sản xuất (Production Jobs) — bước xác nhận SX, tab BOM/Công đoạn • Lãnh vật tư (Inventory Requisitions) | 3/34 | Sửa | 6 | 2 | 8
10 | Quản lý sản phẩm | Đổi nhãn hiển thị loại công đoạn từ "Trong nhà" sang "Nội bộ" | • Sản phẩm (Products) • Job sản xuất (Production Jobs) • Thực hiện sản xuất (Production Execution) | 3/34 | Sửa | 0 | 0.5 | 0.5
11 | Mua hàng — Báo giá (RFQ) | Cho phép nhập số lượng báo giá lớn hơn số lượng đã đề xuất trong Đề xuất mua hàng gốc | • Báo giá (Purchase Quotations) | 1/34 | Sửa | 1 | 1 | 2
12 | Mua hàng — Báo giá (RFQ) | Cho phép đính kèm file báo giá/hình ảnh (PDF, ảnh); hiển thị ở màn duyệt báo giá | • Báo giá (Purchase Quotations) | 1/34 | Thêm mới | 2 | 2 | 4
13 | Mua hàng — ĐXMH → Báo giá → Đơn mua hàng | Đảm bảo ghi chú (note) không bị mất khi đi qua từng bước của luồng | • Đề xuất mua hàng (Purchase Requests) • Báo giá (Purchase Quotations) • Đơn mua hàng (Purchase Orders) | 3/34 | Sửa | 1 | 1.5 | 2.5
14 | Mua hàng — Báo giá (RFQ) | NCC đáp ứng một phần → cho phép đóng báo giá đó, tạo báo giá mới cho phần còn thiếu | • Báo giá (Purchase Quotations) | 1/34 | Sửa | 1 | 1 | 2
15 | Kho — Trả nhà cung cấp | Tạo phiếu trả NCC cho hàng đã nhập kho từ trước, sinh phiếu xuất kho + bắt buộc lý do | • Trả nhà cung cấp (Supplier Returns) • Xuất kho (Inventory Issues) — nếu sinh phiếu riêng | 2/34 | Thêm mới | 4 | 2.5 | 6.5
16 | Chất lượng (QC) | Bỏ yêu cầu nhập thông tin kiểm tra AQL khỏi luồng kiểm tra IQC/OQC | • Kiểm tra đầu vào (IQC) • Kiểm tra đầu ra (OQC) | 2/34 | Sửa | 5 | 3 | 8
17 | Quản lý sản phẩm | Ngừng quản lý Bán thành phẩm (WIP) như một loại sản phẩm riêng; nhập tay trực tiếp trong lúc dựng cây BOM | • Sản phẩm (Products) — nơi dựng cây BOM • Job sản xuất (Production Jobs) — snapshot BOM • Tồn kho vật tư (Inventory Materials) • Tồn kho thành phẩm (Inventory Products) • OQC • Gia công ngoài (Outsourcing Orders) • Thực hiện sản xuất (Production Execution) • Đề xuất mua hàng (Purchase Requests) | 8/34 | Sửa | 10 | 6 | 16
TỔNG CỘNG | [5 empty] | 44.5 | 32.5 | 77
Tô màu cam = mục có rủi ro/phạm vi lớn, phụ thuộc nhiều vào quyết định nghiệp vụ chưa chốt — xem chi tiết ở sheet "Ghi chú".

## Ghi chú
GHI CHÚ CHI TIẾT THEO TỪNG MỤC
# | Phát hiện / lưu ý sau khi đối chiếu backend
1 | Phần "quyền/hiển thị dữ liệu theo phòng ban" chưa có gì trong hệ thống, chưa tính vào số giờ — cần buổi làm rõ riêng.
9 | Sản phẩm gốc hiện không bị khoá sửa; vấn đề là hệ thống chốt dữ liệu Job quá sớm (lúc duyệt LSX thay vì lúc xác nhận sản xuất). Cần chốt cách hiển thị tab BOM/Công đoạn khi Job chưa xác nhận sản xuất, và luồng lãnh vật tư liên quan.
15 | Hiện không có endpoint tạo phiếu trả NCC thủ công — chỉ tự sinh từ IQC. Cần chốt: có bắt buộc gắn với 1 phiếu nhập kho cụ thể không.
16 | AQL đang là phần bắt buộc, dùng để tính đạt/không đạt — bỏ AQL cần thiết kế cơ chế thay thế. Số giờ là phương án đơn giản nhất.
17 | Mỗi dòng BOM hiện bắt buộc trỏ tới 1 sản phẩm có thật trong danh mục. Phạm vi ảnh hưởng rộng nhất trong toàn bảng (8/34 chức năng) — đề xuất khảo sát riêng để chốt đúng nghĩa "nhập tay" và rà soát lại toàn bộ danh sách chức năng bị ảnh hưởng trước khi làm.