## Biểu đồ Gantt
BIỂU ĐỒ GANTT — KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QLSX ¦ 13/07/2026 – 26/08/2026
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN |  | Quản lý sản xuất Tiến Huy |  |  |  | TÊN CÔNG TY / TỔ CHỨC | [5 empty] | Công Ty TNHH ThoMi Group
NGƯỜI QUẢN LÝ DA | [5 empty] | NGÀY BẮT ĐẦU | [5 empty] | 2026-07-13 |  |  |  |  | NGÀY KẾT THÚC | [5 empty] | 2026-08-26
SỐ WBS | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC | SỐ NGÀY | TỔNG GIỜ | GIAI ĐOẠN 1 ¦ Tuần 1-2 (13/07 – 24/07/2026) | [19 empty] | GIAI ĐOẠN 2 ¦ Tuần 5-6 (10/08 – 21/08/2026) | [9 empty] | GIAI ĐOẠN 4 ¦ Tuần 7 (24/08 – 26/08/2026)
[6 empty] | TUẦN 1 (13/07) |  |  |  |  | TUẦN 2 (20/07) |  |  |  |  | TUẦN 3 (27/07) |  |  |  |  | TUẦN 4 (03/08) |  |  |  |  | TUẦN 5 (10/08) |  |  |  |  | TUẦN 6 (17/08) |  |  |  |  | TUẦN 7 (24/08) |  |  |  |  | TUẦN 8 (31/08) |  |  |  |  | TUẦN 9 (07/09) |  |  |  |  | TUẦN 10 (14/09) |  |  |  |  | TUẦN 11 (21/09) |  |  |  |  | TUẦN 12 (28/09)
[6 empty] | T2 13/07 | T3 14/07 | T4 15/07 | T5 16/07 | T6 17/07 | T2 20/07 | T3 21/07 | T4 22/07 | T5 23/07 | T6 24/07 | T2 27/07 | T3 28/07 | T4 29/07 | T5 30/07 | T6 31/07 | T2 03/08 | T3 04/08 | T4 05/08 | T5 06/08 | T6 07/08 | T2 10/08 | T3 11/08 | T4 12/08 | T5 13/08 | T6 14/08 | T2 17/08 | T3 18/08 | T4 19/08 | T5 20/08 | T6 21/08 | T2 24/08 | T3 25/08 | T4 26/08 | T5 27/08 | T6 28/08 | T2 31/08 | T3 01/09 | T4 02/09 | T5 03/09 | T6 04/09 | T2 07/09 | T3 08/09 | T4 09/09 | T5 10/09 | T6 11/09 | T2 14/09 | T3 15/09 | T4 16/09 | T5 17/09 | T6 18/09 | T2 21/09 | T3 22/09 | T4 23/09 | T5 24/09 | T6 25/09 | T2 28/09 | T3 29/09 | T4 30/09 | T5 01/10 | T6 02/10
1.0 | ▌ GIAI ĐOẠN 1: BÀN GIAO GIAO DIỆN PHẦN 1 (Tuần 1-2) | 2026-07-13 | 2026-07-27 | 15 | 80.7
1.1 | ▌ Phân hệ Xác thực & Phân quyền [Giao diện UI] | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2 | 12.9
1.1.1 | Phân quyền [UI] | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 2.4
1.1.2 | Đăng nhập & đăng xuất [UI] | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 1.5
1.1.3 | Danh sách nhân sự [UI] | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 1.5
1.1.4 | Thêm nhân sự [UI] | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2 | 3.6
1.1.5 | Xem chi tiết nhân sự [UI] | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 1.5
1.1.6 | Khoá / Mở khoá [UI] | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 2.4
1.2 | ▌ Phân hệ Quản lý Khách hàng [Giao diện UI] | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2 | 9
1.2.1 | Danh sách khách hàng [UI] | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 1.5
1.2.2 | Thêm khách hàng [UI] | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2 | 3.6
1.2.3 | Chỉnh sửa thông tin khách hàng [UI] | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 1.5
1.2.4 | Xoá khách hàng [UI] | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 2.4
1.3 | ▌ Phân hệ Quản lý Nhà cung cấp [Giao diện UI] | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 3 | 11.4
1.3.1 | Thẻ thống kê (KPI Cards): [UI] | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 1.5
1.3.2 | Danh sách [UI] | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | 1.5
1.3.3 | Thêm nhà cung cấp [UI] | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 3.6
1.3.4 | Sửa nhà cung cấp [UI] | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 2.4
1.3.5 | Xoá [UI] | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2 | 2.4
1.4 | ▌ Phân hệ Quản lý Sản phẩm [Giao diện UI] | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 5 | 16.5
1.4.1 | Danh sách [UI] | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 1.5
1.4.2 | Tạo / Cập nhật [UI] | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 3.6
1.4.3 | Sửa thông tin sản phẩm [UI] | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 1.5
1.4.4 | Xoá [UI] | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 4 | 2.4
1.4.5 | Danh sách loại sản phẩm [UI] | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 1.5
1.4.6 | Thêm [UI] | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 3.6
1.4.7 | Sửa [UI] | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 | 2.4
1.5 | ▌ Phân hệ Quản lý vật tư [Giao diện UI] | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2 | 9
1.5.1 | Danh sách vật tư [UI] | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | 1.5
1.5.2 | Thêm vật tư [UI] | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | 3.6
1.5.3 | Sửa thông tin vật tư [UI] | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2 | 1.5
1.5.4 | Xoá vật tư [UI] | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | 2.4
1.6 | ▌ Phân hệ Quản lý Đơn bán hàng (SO) [Giao diện UI] | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2 | 12
1.6.1 | Thống kê tổng quan (KPI Cards): [UI] | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | 1.5
1.6.2 | Danh sách đơn hàng [UI] | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | 1.5
1.6.3 | Tạo đơn hàng [UI] | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2 | 3.6
1.6.4 | Chi tiết đơn hàng [UI] | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 1 | 2.4
1.6.5 | Duyệt đơn hàng [UI] | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 1 | 1.5
1.6.6 | Xuất biểu mẫu đơn hàng [UI] | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 1 | 1.5
1.7 | ▌ Phân hệ Kế hoạch sản xuất (LSX) [Giao diện UI] | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2 | 3
1.7.1 | Danh sách lệnh sản xuất [UI] | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2 | 1.5
1.7.2 | Chi tiết lệnh sản xuất [UI] | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | 1.5
1.8 | ▌ Phân hệ Quản lý sản xuất (Job) [Giao diện UI] | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 4 | 6.9
1.8.1 | Danh sách Job [UI] | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | 1.5
1.8.2 | Chi tiết Job [UI] | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | 2.4
1.8.3 | Tạo công đoạn sản xuất cho từng sản phẩm [UI] | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | 1.5
1.8.4 | Duyệt công doạn [UI] | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 4 | 1.5
2.0 | ▌ GIAI ĐOẠN 2: BÀN GIAO GIAO DIỆN PHẦN 2 & KÍCH HOẠT SỚM (Tuần 3-4) | 2026-07-27 | 2026-08-10 | 15 | 80.6
2.1 | ▌ Phân hệ Gia công ngoài (Outsourcing) [Giao diện UI] | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2 | 8.7
2.1.1 | Danh sách gia công ngoài [UI] | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | 1.5
2.1.2 | Tạo lệnh gia công [UI] | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | 3.6
2.1.3 | Nhập về [UI] | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2 | 3.6
2.2 | ▌ Phân hệ Lĩnh nguyên vật liệu [Giao diện UI] | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | 5.1
2.2.1 | Danh sách lãnh vật tư [UI] | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | 1.5
2.2.2 | Tạo lãnh vật tự [UI] | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | 3.6
2.3 | ▌ Phân hệ Yêu cầu mua hàng (PR) [Giao diện UI] | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2 | 4.5
2.3.1 | Đề xuất mua hàng [UI] | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | 1.5
2.3.2 | Chi tiết đề xuất mua hàng [UI] | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2 | 1.5
2.3.3 | Tạo đề xuất mua hàng [UI] | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 1.5
2.4 | ▌ Phân hệ Nhật ký mua hàng [Giao diện UI] | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 1.5
2.4.1 | Danh sách mua hàng [UI] | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 1.5
2.5 | ▌ Phân hệ Yêu cầu báo giá (RFQ) [Giao diện UI] | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2 | 6.6
2.5.1 | Danh sách lấy báo giá (RFQ) [UI] | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 1.5
2.5.2 | Tạo báo giá [UI] | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2 | 3.6
2.5.3 | Duyệt báo giá [UI] | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | 1.5
2.6 | ▌ Phân hệ Đơn mua hàng (PO) [Giao diện UI] | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2 | 7.5
2.6.1 | Danh sách đơn mua hàng [UI] | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | 1.5
2.6.2 | Chi tiết đơn mua hàng [UI] | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | 2.4
2.6.3 | Tạo đơn mua hàng [UI] | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2 | 3.6
2.7 | ▌ Phân hệ Trả hàng nhà cung cấp [Giao diện UI] | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | 3.9
2.7.1 | Danh sách NCC [UI] | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | 1.5
2.7.2 | Chi tiết NCC [UI] | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | 2.4
2.8 | ▌ Phân hệ Kiểm tra chất lượng (IQC) [Giao diện UI] | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 4 | 9.3
2.8.1 | Thống kê tổng quan (KPI Cards): [UI] | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | 1.5
2.8.2 | Danh sách IQC [UI] | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 4 | 1.5
2.8.3 | Chi tiết IQC [UI] | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | 2.4
2.8.4 | Xuât biểu mẫu [UI] | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | 1.5
2.8.5 | NCR [UI] | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | 2.4
2.9 | ▌ Phân hệ Yêu cầu giao hàng (DO) [Giao diện UI] | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2 | 7.5
2.9.1 | Danh sách [UI] | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2 | 1.5
2.9.2 | Tạo [UI] | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | 3.6
2.9.3 | Chi tiết [UI] | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | 2.4
2.10 | ▌ Phân hệ Quản lý kho (Inventory) [Giao diện UI] | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 3 | 11.4
2.10.1 | Danh sách nhập kho [UI] | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2 | 1.5
2.10.2 | Phiếu nhập từ PO [UI] | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1 | 3.6
2.10.3 | Xuất kho [UI] | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1 | 1.5
2.10.4 | Tồn kho vật tư [UI] | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2 | 2.4
2.10.5 | Tồn kho thành phẩm [UI] | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | 2.4
2.11 | ▌ Phân hệ Xác thực & Phân quyền [Logic & Backend] | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2 | 8.6
2.11.1 | Phân quyền [Backend Logic] | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | 1.6
2.11.2 | Đăng nhập & đăng xuất [Backend Logic] | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | 1
2.11.3 | Danh sách nhân sự [Backend Logic] | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | 1
2.11.4 | Thêm nhân sự [Backend Logic] | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2 | 2.4
2.11.5 | Xem chi tiết nhân sự [Backend Logic] | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | 1
2.11.6 | Khoá / Mở khoá [Backend Logic] | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | 1.6
2.12 | ▌ Phân hệ Quản lý Khách hàng [Logic & Backend] | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 4 | 6
2.12.1 | Danh sách khách hàng [Backend Logic] | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | 1
2.12.2 | Thêm khách hàng [Backend Logic] | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | 2.4
2.12.3 | Chỉnh sửa thông tin khách hàng [Backend Logic] | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | 1
2.12.4 | Xoá khách hàng [Backend Logic] | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 4 | 1.6
3.0 | ▌ GIAI ĐOẠN 3: KÍCH HOẠT HỆ THỐNG GIAI ĐOẠN 1 (Tuần 5-6) | 2026-08-10 | 2026-08-24 | 15 | 79
3.1 | ▌ Phân hệ Quản lý Nhà cung cấp [Logic & Backend] | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2 | 7.6
3.1.1 | Thẻ thống kê (KPI Cards): [Backend Logic] | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | 1
3.1.2 | Danh sách [Backend Logic] | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | 1
3.1.3 | Thêm nhà cung cấp [Backend Logic] | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | 2.4
3.1.4 | Sửa nhà cung cấp [Backend Logic] | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | 1.6
3.1.5 | Xoá [Backend Logic] | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2 | 1.6
3.2 | ▌ Phân hệ Quản lý Sản phẩm [Logic & Backend] | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2 | 11
3.2.1 | Danh sách [Backend Logic] | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1 | 1
3.2.2 | Tạo / Cập nhật [Backend Logic] | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1 | 2.4
3.2.3 | Sửa thông tin sản phẩm [Backend Logic] | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1 | 1
3.2.4 | Xoá [Backend Logic] | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1 | 1.6
3.2.5 | Danh sách loại sản phẩm [Backend Logic] | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1 | 1
3.2.6 | Thêm [Backend Logic] | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2 | 2.4
3.2.7 | Sửa [Backend Logic] | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 1 | 1.6
3.3 | ▌ Phân hệ Quản lý vật tư [Logic & Backend] | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2 | 6
3.3.1 | Danh sách vật tư [Backend Logic] | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 1 | 1
3.3.2 | Thêm vật tư [Backend Logic] | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 1 | 2.4
3.3.3 | Sửa thông tin vật tư [Backend Logic] | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2 | 1
3.3.4 | Xoá vật tư [Backend Logic] | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 1 | 1.6
3.4 | ▌ Phân hệ Quản lý Đơn bán hàng (SO) [Logic & Backend] | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 | 8
3.4.1 | Thống kê tổng quan (KPI Cards): [Backend Logic] | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 1 | 1
3.4.2 | Danh sách đơn hàng [Backend Logic] | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 1 | 1
3.4.3 | Tạo đơn hàng [Backend Logic] | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 1 | 2.4
3.4.4 | Chi tiết đơn hàng [Backend Logic] | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 1 | 1.6
3.4.5 | Duyệt đơn hàng [Backend Logic] | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 | 1
3.4.6 | Xuất biểu mẫu đơn hàng [Backend Logic] | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 1 | 1
3.5 | ▌ Phân hệ Kế hoạch sản xuất (LSX) [Logic & Backend] | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 1 | 2
3.5.1 | Danh sách lệnh sản xuất [Backend Logic] | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 1 | 1
3.5.2 | Chi tiết lệnh sản xuất [Backend Logic] | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 1 | 1
3.6 | ▌ Phân hệ Quản lý sản xuất (Job) [Logic & Backend] | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 4 | 4.6
3.6.1 | Danh sách Job [Backend Logic] | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 1 | 1
3.6.2 | Chi tiết Job [Backend Logic] | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 1 | 1.6
3.6.3 | Tạo công đoạn sản xuất cho từng sản phẩm [Backend Logic] | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 1 | 1
3.6.4 | Duyệt công doạn [Backend Logic] | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 4 | 1
3.7 | ▌ Phân hệ Gia công ngoài (Outsourcing) [Logic & Backend] | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | 5.8
3.7.1 | Danh sách gia công ngoài [Backend Logic] | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | 1
3.7.2 | Tạo lệnh gia công [Backend Logic] | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | 2.4
3.7.3 | Nhập về [Backend Logic] | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | 2.4
3.8 | ▌ Phân hệ Lĩnh nguyên vật liệu [Logic & Backend] | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2 | 3.4
3.8.1 | Danh sách lãnh vật tư [Backend Logic] | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | 1
3.8.2 | Tạo lãnh vật tự [Backend Logic] | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2 | 2.4
3.9 | ▌ Phân hệ Yêu cầu mua hàng (PR) [Logic & Backend] | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | 3
3.9.1 | Đề xuất mua hàng [Backend Logic] | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | 1
3.9.2 | Chi tiết đề xuất mua hàng [Backend Logic] | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | 1
3.9.3 | Tạo đề xuất mua hàng [Backend Logic] | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | 1
3.10 | ▌ Phân hệ Nhật ký mua hàng [Logic & Backend] | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | 1
3.10.1 | Danh sách mua hàng [Backend Logic] | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | 1
3.11 | ▌ Phân hệ Yêu cầu báo giá (RFQ) [Logic & Backend] | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2 | 4.4
3.11.1 | Danh sách lấy báo giá (RFQ) [Backend Logic] | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | 1
3.11.2 | Tạo báo giá [Backend Logic] | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2 | 2.4
3.11.3 | Duyệt báo giá [Backend Logic] | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | 1
3.12 | ▌ Phân hệ Đơn mua hàng (PO) [Logic & Backend] | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | 5
3.12.1 | Danh sách đơn mua hàng [Backend Logic] | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | 1
3.12.2 | Chi tiết đơn mua hàng [Backend Logic] | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | 1.6
3.12.3 | Tạo đơn mua hàng [Backend Logic] | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | 2.4
3.13 | ▌ Phân hệ Trả hàng nhà cung cấp [Logic & Backend] | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2 | 2.6
3.13.1 | Danh sách NCC [Backend Logic] | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2 | 1
3.13.2 | Chi tiết NCC [Backend Logic] | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | 1.6
3.14 | ▌ Phân hệ Kiểm tra chất lượng (IQC) [Logic & Backend] | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | 6.2
3.14.1 | Thống kê tổng quan (KPI Cards): [Backend Logic] | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | 1
3.14.2 | Danh sách IQC [Backend Logic] | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | 1
3.14.3 | Chi tiết IQC [Backend Logic] | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | 1.6
3.14.4 | Xuât biểu mẫu [Backend Logic] | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | 1
3.14.5 | NCR [Backend Logic] | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | 1.6
3.15 | ▌ Phân hệ Yêu cầu giao hàng (DO) [Logic & Backend] | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2 | 5
3.15.1 | Danh sách [Backend Logic] | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2 | 1
3.15.2 | Tạo [Backend Logic] | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 2.4
3.15.3 | Chi tiết [Backend Logic] | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 1.6
3.16 | ▌ Phân hệ Quản lý kho (Inventory) [Logic & Backend] | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 4 | 3.4
3.16.1 | Danh sách nhập kho [Backend Logic] | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 1
3.16.2 | Phiếu nhập từ PO [Backend Logic] | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 4 | 2.4
4.0 | ▌ GIAI ĐOẠN 4: KÍCH HOẠT TOÀN DIỆN & GOLIVE (Tuần 7) | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 3 | 4.2
4.1 | ▌ Phân hệ Quản lý kho (Inventory) [Logic & Backend] | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | 4.2
4.1.1 | Xuất kho [Backend Logic] | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | 1
4.1.2 | Tồn kho vật tư [Backend Logic] | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | 1.6
4.1.3 | Tồn kho thành phẩm [Backend Logic] | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | 1.6
■ Màu xanh dương = Nhóm phân hệ ■ Màu xanh lá = Chức năng chi tiết □ Không màu = Ngoài giai đoạn

## Tiến độ thực tế 20-07
TIẾN ĐỘ THỰC TẾ THEO NGÀY — CHỐT 20/07/2026
Kế hoạch gốc: 13/07/2026 – 26/08/2026. Thực tế khởi động sớm hơn: backend từ 01/06, frontend từ 17/06.
Nguồn: lịch sử commit của 2 repo. Sheet "Biểu đồ Gantt" gốc giữ nguyên, không sửa, không xoá.
1. GIAI ĐOẠN TRƯỚC KẾ HOẠCH (01/06 – 12/07/2026)
Ngày | Tuần | Nội dung đã làm thật | Repo | Đối chiếu kế hoạch
01/06 | Trước KH | Backend đợt đầu: API sản phẩm (nhân bản, khoá/mở khoá, sắp xếp BOM), API đơn hàng, dữ liệu mẫu | BE | Sớm hơn kế hoạch ~6 tuần
17/06 | Trước KH | Khởi tạo frontend, bộ giao diện shadcn/ui | FE | Sớm hơn kế hoạch ~4 tuần
10/07 | Trước KH | Đăng nhập bằng email/mật khẩu với phiên lưu trong cookie httpOnly; màn quản lý nhân sự; khung ứng dụng sau đăng nhập | FE | Mục 1.1 (KH: 13-14/07)
11/07 | Trước KH | Xác thực thông tin đăng nhập thật, ghi nhớ đăng nhập | FE | Mục 1.1.2
12/07 | Trước KH | Backend: áp dụng quy chuẩn tài liệu dự án | BE | Ngoài kế hoạch
2. TUẦN 1 THEO KẾ HOẠCH (13/07 – 17/07/2026)
Ngày | Tuần | Nội dung đã làm thật | Repo | Đối chiếu kế hoạch
13/07 | Tuần 1 | Backend: rút gọn về khung xác thực / người dùng / health để dựng lại nền | BE | Ngoài kế hoạch (tái cấu trúc)
15/07 | Tuần 1 | Màn tạo nhân sự; nối danh sách nhân sự với backend thật (phân trang, bộ lọc); màn danh mục sản phẩm | FE | Mục 1.1.3, 1.1.4, 1.4.1
15/07 | Tuần 1 | Chuẩn hoá xử lý lỗi API, thêm chi tiết lỗi theo từng trường | FE | Ngoài kế hoạch
17/07 | Tuần 1 | Đồng bộ thiết kế giao diện, đổi tên file theo chuẩn, màn sửa nhân sự + tải ảnh đại diện | FE | Mục 1.1.5
3. TUẦN 2 THEO KẾ HOẠCH (20/07 – 24/07/2026)
Ngày | Tuần | Nội dung đã làm thật | Repo | Đối chiếu kế hoạch
18/07 | Tuần 2 | Phân hệ Nhà cung cấp: danh sách, thêm, sửa | FE | Mục 1.3 — ĐÚNG HẠN
18/07 | Tuần 2 | Phân hệ Khách hàng: danh sách + màn thêm (kèm hộp thoại người liên hệ) | FE | Mục 1.2 — thiếu Sửa/Xoá
18/07 | Tuần 2 | Bảng điều khiển vận hành (dữ liệu giả) | FE | NGOÀI KẾ HOẠCH
18/07 | Tuần 2 | Lưu nháp biểu mẫu vào trình duyệt | FE | NGOÀI KẾ HOẠCH
18/07 | Tuần 2 | Backend: dựng lại các module nghiệp vụ (khách hàng, NCC, sản phẩm, danh mục nền) | BE | KH xếp ở Tuần 5-6 — SỚM 3 TUẦN
18/07 | Tuần 2 | Backend: phân quyền RBAC (vai trò, guard, chặn leo thang quyền) | BE | KH xếp ở Tuần 3-4 — SỚM
18/07 | Tuần 2 | Backend: module vật tư + nhóm vật tư | BE | KH xếp ở Tuần 5-6 — SỚM
18/07 | Tuần 2 | Backend: quy chuẩn kiểm thử + unit test cho các module | BE | NGOÀI KẾ HOẠCH
19/07 | Tuần 2 | Phân hệ Sản phẩm & Vật tư (danh sách, tạo, sửa); đồng bộ quyền với backend | FE | Mục 1.4, 1.5 — ĐÚNG HẠN
19/07 | Tuần 2 | Chuyển toàn bộ đọc dữ liệu qua TanStack Query, nạp sẵn ở loader | FE | NGOÀI KẾ HOẠCH (tái cấu trúc)
19/07 | Tuần 2 | Backend: mã quyền chi tiết theo hành động; tài khoản mẫu theo vai trò | BE | NGOÀI KẾ HOẠCH
20/07 | Tuần 2 | Trang chi tiết sản phẩm 3 tab (thông tin / cấu trúc / vật tư) — tab 2-3 là khung chờ | FE | Mục 1.4 mở rộng — VƯỢT KH
20/07 | Tuần 2 | Trang danh sách Đơn bán hàng + thẻ KPI + bộ lọc | FE | Mục 1.6 — MỚI ĐƯỢC 1/6 mục
20/07 | Tuần 2 | Đơn vị tính theo phạm vi (sản phẩm / vật tư / bán thành phẩm) | FE+BE | NGOÀI KẾ HOẠCH
20/07 | Tuần 2 | Chuyển toàn bộ chức năng tải file sang kho file tập trung (id + đường dẫn ký hết hạn) | FE+BE | NGOÀI KẾ HOẠCH — sửa lỗi đang hỏng
20/07 | Tuần 2 | Tài liệu đính kèm cho sản phẩm: bảng dữ liệu, API, giao diện tải lên ở trang tạo và chi tiết | FE+BE | NGOÀI KẾ HOẠCH
20/07 | Tuần 2 | Sửa lỗi ảnh không hiển thị (ảnh hưởng 4 phân hệ) + bịt rò rỉ đường dẫn lưu trữ nội bộ | BE | NGOÀI KẾ HOẠCH — sửa lỗi
20/07 | Tuần 2 | Thiết kế lại trang chi tiết sản phẩm thành một khối liền | FE | NGOÀI KẾ HOẠCH
4. SO SÁNH TỔNG THỂ
Hạng mục | Theo kế hoạch | Thực tế đến 20/07
Ngày bắt đầu | 13/07/2026 | 01/06/2026 (backend) — 17/06/2026 (frontend)
Giai đoạn 1 (Tuần 1-2) | 8 phân hệ giao diện | 4 phân hệ xong hoặc vượt, 2 phân hệ dở, 2 phân hệ chưa bắt đầu
Backend | Xếp ở Tuần 3-6 | Đã xong phần lớn danh mục nền ngay Tuần 1-2 — sớm khoảng 3 tuần
Việc phát sinh | Không có trong kế hoạch | 9 hạng mục (xem sheet "Tiến độ thực tế 20-07" của Task.xlsx)
5. ĐIỂM CHẶN CHO GIAI ĐOẠN 2
- Backend chưa có module Đơn bán hàng (orders), trong khi frontend đã gọi tới API đó.
- Vật tư: thiếu API xem chi tiết, sửa, xoá và nhật ký thay đổi.
- Khách hàng: thiếu màn Sửa và Xoá ở frontend (backend đã sẵn sàng).
- Sản phẩm: tab "Cấu trúc sản phẩm" và "Thành phần vật tư (BOM)" chưa có API nên vẫn là khung chờ.