## Tổng hợp ước lượng
BÁO CÁO TỔNG HỢP ƯỚC LƯỢNG NGUỒN LỰC DỰ ÁN QLSX (1.5 THÁNG)
Phương án triển khai: 01 Developer + AI Agent (Tối ưu hóa năng suất 30%)
1. Giả định & Quy tắc chung
Nhân sự lập trình: |  |  | 01 Full-stack Developer
Mức độ tăng năng suất: |  |  | Tăng hiệu suất phát triển (Low-Code/API Boilerplate, Rapid Stack)
Thời gian làm việc: |  |  | 8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần (Nghỉ thứ Bảy và Chủ Nhật)
Quy tắc giới hạn: |  |  | Mỗi đợt bàn giao kéo dài tối đa 2 tuần, số giờ làm việc tối đa trong 2 tuần <= 80 giờ
Thứ tự phụ thuộc: |  |  | Database -> Backend API -> Frontend UI -> Integration -> Unit Test -> QA/UAT Support -> Bug Fix
2. Chỉ số chính toàn dự án
TỔNG SỐ GIỜ |  |  | TỔNG SỐ NGÀY |  |  | TỔNG SỐ TUẦN | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC
262.3 |  |  | 32.8 |  |  | 2026-06-06 | 2026-07-13 | 2026-08-26
3. Phân bổ thời gian theo cấu phần
Cấu phần phát triển |  | Số giờ ước lượng | Tỷ lệ (%)
Cơ sở dữ liệu (Database) |  | 2026-08-24 | 9.4%
Phát triển API Backend |  | 70.0 | 26.7%
Giao diện Frontend UI |  | 70.0 | 26.7%
Tích hợp hệ thống (Integration) |  | 37.5 | 14.3%
Kiểm thử chất lượng (Unit Test & QA/UAT) |  | 45.9 | 17.5%
Sửa lỗi phát sinh (Bug Fix) |  | 2026-01-14 | 5.4%
Tổng cộng |  | 262.3 | 100.0%
4. Lịch trình theo Tuần & Hạng mục bàn giao (Ứng dụng dùng được)
Khoảng thời gian | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số giờ làm việc | Số lượng CV | Hạng mục bàn giao có thể sử dụng được
Tuần 1-2 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 77.9 | 35 | BÀN GIAO GIAO DIỆN PHẦN 1: Hoàn thành thiết kế giao diện (UI Specs, Form, Bảng dữ liệu) cho các Phân hệ Danh mục, Khách hàng, Nhà cung cấp, Vật tư, Sản phẩm & Đơn SO. Đảm bảo giao diện trực quan và sẵn sàng tích hợp logic.
Tuần 3-4 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 81.6 | 38 | BÀN GIAO GIAO DIỆN PHẦN 2: Hoàn thành thiết kế giao diện (UI Specs, Form, Quy trình) cho các Phân hệ Sản xuất (LSX, Job, Gia công ngoài, Lĩnh NVL), PR, RFQ, PO, Trả hàng NCC. Khách hàng nghiệm thu toàn diện giao diện.
Tuần 5-6 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 79.0 | 49 | KÍCH HOẠT HỆ THỐNG GIAI ĐOẠN 1: Hoàn thành thiết kế giao diện cho IQC, DO, Kho. Đồng thời kích hoạt backend chính thức (API & DB, RLS) cho các phân hệ Danh mục, SO & Kế hoạch sản xuất. Hệ thống bắt đầu sử dụng được.
Tuần 7 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 2026-08-23 | 14 | KÍCH HOẠT TOÀN DIỆN & GOLIVE: Hoàn thành 100% backend cho Thu mua, IQC, Quản lý kho. Tích hợp E2E toàn hệ thống, kiểm thử chất lượng, chuyển giao hướng dẫn sử dụng và Golive đưa vào hoạt động thực tế.
Tổng cộng |  |  | 262.3 | 136

## Kế hoạch chi tiết (UI & API)
Mã công việc (STT) | Phân hệ | Công việc chi tiết | Loại công việc | Độ phức tạp | Số giờ | Số ngày | Tuần | Giai đoạn bàn giao | Tháng | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1.1 (UI) | Xác thực & Phân quyền | Phân quyền [UI & Integration] | UI & Integration | Trung bình | 2026-05-02 | 0.3 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-13 | 2026-07-13
1.2 (UI) | Xác thực & Phân quyền | Đăng nhập & đăng xuất [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-13 | 2026-07-13
1.3 (UI) | Xác thực & Phân quyền | Danh sách nhân sự [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-13 | 2026-07-13
1.4 (UI) | Xác thực & Phân quyền | Thêm nhân sự [UI & Integration] | UI & Integration | Phức tạp | 2026-05-03 | 0.4 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-13 | 2026-07-14
1.5 (UI) | Xác thực & Phân quyền | Xem chi tiết nhân sự [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-14 | 2026-07-14
1.6 (UI) | Xác thực & Phân quyền | Khoá / Mở khoá [UI & Integration] | UI & Integration | Trung bình | 2026-05-02 | 0.3 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-14 | 2026-07-14
2.1 (UI) | Quản lý Khách hàng | Danh sách khách hàng [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-14 | 2026-07-14
2.2 (UI) | Quản lý Khách hàng | Thêm khách hàng [UI & Integration] | UI & Integration | Phức tạp | 2026-05-03 | 0.4 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-14 | 2026-07-15
2.3 (UI) | Quản lý Khách hàng | Chỉnh sửa thông tin khách hàng [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-15 | 2026-07-15
2.4 (UI) | Quản lý Khách hàng | Xoá khách hàng [UI & Integration] | UI & Integration | Trung bình | 2026-05-02 | 0.3 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-15 | 2026-07-15
3.1 (UI) | Quản lý Nhà cung cấp | Thẻ thống kê (KPI Cards): [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-15 | 2026-07-15
3.2 (UI) | Quản lý Nhà cung cấp | Danh sách [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-16 | 2026-07-16
3.3 (UI) | Quản lý Nhà cung cấp | Thêm nhà cung cấp [UI & Integration] | UI & Integration | Phức tạp | 2026-05-03 | 0.4 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-16 | 2026-07-16
3.4 (UI) | Quản lý Nhà cung cấp | Sửa nhà cung cấp [UI & Integration] | UI & Integration | Trung bình | 2026-05-02 | 0.3 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-16 | 2026-07-16
3.5 (UI) | Quản lý Nhà cung cấp | Xoá [UI & Integration] | UI & Integration | Trung bình | 2026-05-02 | 0.3 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-16 | 2026-07-17
4.1 (UI) | Quản lý Sản phẩm | Danh sách [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-17 | 2026-07-17
4.2 (UI) | Quản lý Sản phẩm | Tạo / Cập nhật [UI & Integration] | UI & Integration | Phức tạp | 2026-05-03 | 0.4 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-17 | 2026-07-17
4.3 (UI) | Quản lý Sản phẩm | Sửa thông tin sản phẩm [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-17 | 2026-07-20
4.4 (UI) | Quản lý Sản phẩm | Xoá [UI & Integration] | UI & Integration | Trung bình | 2026-05-02 | 0.3 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20
4.5 (UI) | Quản lý Sản phẩm | Danh sách loại sản phẩm [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20
4.6 (UI) | Quản lý Sản phẩm | Thêm [UI & Integration] | UI & Integration | Phức tạp | 2026-05-03 | 0.4 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20
4.7 (UI) | Quản lý Sản phẩm | Sửa [UI & Integration] | UI & Integration | Trung bình | 2026-05-02 | 0.3 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-21 | 2026-07-21
5.1 (UI) | Quản lý vật tư | Danh sách vật tư [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-21 | 2026-07-21
5.2 (UI) | Quản lý vật tư | Thêm vật tư [UI & Integration] | UI & Integration | Phức tạp | 2026-05-03 | 0.4 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-21 | 2026-07-21
5.3 (UI) | Quản lý vật tư | Sửa thông tin vật tư [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-22 | 2026-07-22
5.4 (UI) | Quản lý vật tư | Xoá vật tư [UI & Integration] | UI & Integration | Trung bình | 2026-05-02 | 0.3 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-22 | 2026-07-22
6.1 (UI) | Quản lý Đơn bán hàng (SO) | Thống kê tổng quan (KPI Cards): [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-22 | 2026-07-22
6.2 (UI) | Quản lý Đơn bán hàng (SO) | Danh sách đơn hàng [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-22 | 2026-07-22
6.3 (UI) | Quản lý Đơn bán hàng (SO) | Tạo đơn hàng [UI & Integration] | UI & Integration | Phức tạp | 2026-05-03 | 0.4 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-22 | 2026-07-23
6.4 (UI) | Quản lý Đơn bán hàng (SO) | Chi tiết đơn hàng [UI & Integration] | UI & Integration | Trung bình | 2026-05-02 | 0.3 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-23 | 2026-07-23
6.5 (UI) | Quản lý Đơn bán hàng (SO) | Duyệt đơn hàng [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-23 | 2026-07-23
6.6 (UI) | Quản lý Đơn bán hàng (SO) | Xuất biểu mẫu đơn hàng [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-23 | 2026-07-24
7.1 (UI) | Kế hoạch sản xuất (LSX) | Danh sách lệnh sản xuất [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-24 | 2026-07-24
7.2 (UI) | Kế hoạch sản xuất (LSX) | Chi tiết lệnh sản xuất [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-24 | 2026-07-24
8.1 (UI) | Quản lý sản xuất (Job) | Danh sách Job [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 1-2 | GĐ 1: Quản trị & Danh mục | Tháng 1 | 2026-07-24 | 2026-07-24
8.2 (UI) | Quản lý sản xuất (Job) | Chi tiết Job [UI & Integration] | UI & Integration | Trung bình | 2026-05-02 | 0.3 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-07-24 | 2026-07-24
8.3 (UI) | Quản lý sản xuất (Job) | Tạo công đoạn sản xuất cho từng sản phẩm [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27
8.4 (UI) | Quản lý sản xuất (Job) | Duyệt công doạn [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27
9.1 (UI) | Gia công ngoài (Outsourcing) | Danh sách gia công ngoài [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27
9.2 (UI) | Gia công ngoài (Outsourcing) | Tạo lệnh gia công [UI & Integration] | UI & Integration | Phức tạp | 2026-05-03 | 0.4 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27
9.3 (UI) | Gia công ngoài (Outsourcing) | Nhập về [UI & Integration] | UI & Integration | Phức tạp | 2026-05-03 | 0.4 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-07-28 | 2026-07-28
10.1 (UI) | Lĩnh nguyên vật liệu | Danh sách lãnh vật tư [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-07-28 | 2026-07-28
10.2 (UI) | Lĩnh nguyên vật liệu | Tạo lãnh vật tự [UI & Integration] | UI & Integration | Phức tạp | 2026-05-03 | 0.4 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-07-28 | 2026-07-29
11.1 (UI) | Yêu cầu mua hàng (PR) | Đề xuất mua hàng [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-07-29 | 2026-07-29
11.2 (UI) | Yêu cầu mua hàng (PR) | Chi tiết đề xuất mua hàng [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-07-29 | 2026-07-29
11.3 (UI) | Yêu cầu mua hàng (PR) | Tạo đề xuất mua hàng [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-07-29 | 2026-07-29
12.1 (UI) | Nhật ký mua hàng | Danh sách mua hàng [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-07-29 | 2026-07-29
13.1 (UI) | Yêu cầu báo giá (RFQ) | Danh sách lấy báo giá (RFQ) [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-07-29 | 2026-07-30
13.2 (UI) | Yêu cầu báo giá (RFQ) | Tạo báo giá [UI & Integration] | UI & Integration | Phức tạp | 2026-05-03 | 0.4 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-07-30 | 2026-07-30
13.3 (UI) | Yêu cầu báo giá (RFQ) | Duyệt báo giá [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-07-30 | 2026-07-30
14.1 (UI) | Đơn mua hàng (PO) | Danh sách đơn mua hàng [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-07-30 | 2026-07-30
14.2 (UI) | Đơn mua hàng (PO) | Chi tiết đơn mua hàng [UI & Integration] | UI & Integration | Trung bình | 2026-05-02 | 0.3 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-07-31 | 2026-07-31
14.3 (UI) | Đơn mua hàng (PO) | Tạo đơn mua hàng [UI & Integration] | UI & Integration | Phức tạp | 2026-05-03 | 0.4 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-07-31 | 2026-07-31
15.1 (UI) | Trả hàng nhà cung cấp | Danh sách NCC [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-07-31 | 2026-07-31
15.2 (UI) | Trả hàng nhà cung cấp | Chi tiết NCC [UI & Integration] | UI & Integration | Trung bình | 2026-05-02 | 0.3 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-07-31 | 2026-08-03
16.1 (UI) | Kiểm tra chất lượng (IQC) | Thống kê tổng quan (KPI Cards): [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-08-03 | 2026-08-03
16.2 (UI) | Kiểm tra chất lượng (IQC) | Danh sách IQC [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-08-03 | 2026-08-03
16.3 (UI) | Kiểm tra chất lượng (IQC) | Chi tiết IQC [UI & Integration] | UI & Integration | Trung bình | 2026-05-02 | 0.3 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-08-03 | 2026-08-03
16.4 (UI) | Kiểm tra chất lượng (IQC) | Xuât biểu mẫu [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-08-04 | 2026-08-04
16.5 (UI) | Kiểm tra chất lượng (IQC) | NCR [UI & Integration] | UI & Integration | Trung bình | 2026-05-02 | 0.3 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-08-04 | 2026-08-04
17.1 (UI) | Yêu cầu giao hàng (DO) | Danh sách [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-08-04 | 2026-08-04
17.2 (UI) | Yêu cầu giao hàng (DO) | Tạo [UI & Integration] | UI & Integration | Phức tạp | 2026-05-03 | 0.4 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-08-04 | 2026-08-05
17.3 (UI) | Yêu cầu giao hàng (DO) | Chi tiết [UI & Integration] | UI & Integration | Trung bình | 2026-05-02 | 0.3 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-08-05 | 2026-08-05
18.1 (UI) | Quản lý kho (Inventory) | Danh sách nhập kho [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-08-05 | 2026-08-05
18.2 (UI) | Quản lý kho (Inventory) | Phiếu nhập từ PO [UI & Integration] | UI & Integration | Phức tạp | 2026-05-03 | 0.4 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-08-05 | 2026-08-06
18.3 (UI) | Quản lý kho (Inventory) | Xuất kho [UI & Integration] | UI & Integration | Đơn giản | 2026-06-01 | 0.2 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-08-06 | 2026-08-06
18.4 (UI) | Quản lý kho (Inventory) | Tồn kho vật tư [UI & Integration] | UI & Integration | Trung bình | 2026-05-02 | 0.3 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-08-06 | 2026-08-06
18.5 (UI) | Quản lý kho (Inventory) | Tồn kho thành phẩm [UI & Integration] | UI & Integration | Trung bình | 2026-05-02 | 0.3 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-08-06 | 2026-08-06
1.1 (API) | Xác thực & Phân quyền | Phân quyền [API & DB] | API & DB | Trung bình | 2.0 | 0.3 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-08-06 | 2026-08-07
1.2 (API) | Xác thực & Phân quyền | Đăng nhập & đăng xuất [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-08-07 | 2026-08-07
1.3 (API) | Xác thực & Phân quyền | Danh sách nhân sự [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-08-07 | 2026-08-07
1.4 (API) | Xác thực & Phân quyền | Thêm nhân sự [API & DB] | API & DB | Phức tạp | 2026-05-02 | 0.3 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-08-07 | 2026-08-07
1.5 (API) | Xác thực & Phân quyền | Xem chi tiết nhân sự [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 3-4 | GĐ 2: Đơn SO & Sản xuất | Tháng 1 | 2026-08-07 | 2026-08-07
1.6 (API) | Xác thực & Phân quyền | Khoá / Mở khoá [API & DB] | API & DB | Trung bình | 2.0 | 0.3 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 1 | 2026-08-07 | 2026-08-10
2.1 (API) | Quản lý Khách hàng | Danh sách khách hàng [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 1 | 2026-08-10 | 2026-08-10
2.2 (API) | Quản lý Khách hàng | Thêm khách hàng [API & DB] | API & DB | Phức tạp | 2026-05-02 | 0.3 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 1 | 2026-08-10 | 2026-08-10
2.3 (API) | Quản lý Khách hàng | Chỉnh sửa thông tin khách hàng [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 1 | 2026-08-10 | 2026-08-10
2.4 (API) | Quản lý Khách hàng | Xoá khách hàng [API & DB] | API & DB | Trung bình | 2.0 | 0.3 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 1 | 2026-08-10 | 2026-08-10
3.1 (API) | Quản lý Nhà cung cấp | Thẻ thống kê (KPI Cards): [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 1 | 2026-08-11 | 2026-08-11
3.2 (API) | Quản lý Nhà cung cấp | Danh sách [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 1 | 2026-08-11 | 2026-08-11
3.3 (API) | Quản lý Nhà cung cấp | Thêm nhà cung cấp [API & DB] | API & DB | Phức tạp | 2026-05-02 | 0.3 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 1 | 2026-08-11 | 2026-08-11
3.4 (API) | Quản lý Nhà cung cấp | Sửa nhà cung cấp [API & DB] | API & DB | Trung bình | 2.0 | 0.3 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 1 | 2026-08-11 | 2026-08-11
3.5 (API) | Quản lý Nhà cung cấp | Xoá [API & DB] | API & DB | Trung bình | 2.0 | 0.3 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 1 | 2026-08-11 | 2026-08-12
4.1 (API) | Quản lý Sản phẩm | Danh sách [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 1 | 2026-08-12 | 2026-08-12
4.2 (API) | Quản lý Sản phẩm | Tạo / Cập nhật [API & DB] | API & DB | Phức tạp | 2026-05-02 | 0.3 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 1 | 2026-08-12 | 2026-08-12
4.3 (API) | Quản lý Sản phẩm | Sửa thông tin sản phẩm [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 1 | 2026-08-12 | 2026-08-12
4.4 (API) | Quản lý Sản phẩm | Xoá [API & DB] | API & DB | Trung bình | 2.0 | 0.3 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 1 | 2026-08-12 | 2026-08-12
4.5 (API) | Quản lý Sản phẩm | Danh sách loại sản phẩm [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 1 | 2026-08-12 | 2026-08-12
4.6 (API) | Quản lý Sản phẩm | Thêm [API & DB] | API & DB | Phức tạp | 2026-05-02 | 0.3 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 1 | 2026-08-13 | 2026-08-13
4.7 (API) | Quản lý Sản phẩm | Sửa [API & DB] | API & DB | Trung bình | 2.0 | 0.3 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 1 | 2026-08-13 | 2026-08-13
5.1 (API) | Quản lý vật tư | Danh sách vật tư [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 1 | 2026-08-13 | 2026-08-13
5.2 (API) | Quản lý vật tư | Thêm vật tư [API & DB] | API & DB | Phức tạp | 2026-05-02 | 0.3 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 1 | 2026-08-13 | 2026-08-14
5.3 (API) | Quản lý vật tư | Sửa thông tin vật tư [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 1 | 2026-08-14 | 2026-08-14
5.4 (API) | Quản lý vật tư | Xoá vật tư [API & DB] | API & DB | Trung bình | 2.0 | 0.3 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 1 | 2026-08-14 | 2026-08-14
6.1 (API) | Quản lý Đơn bán hàng (SO) | Thống kê tổng quan (KPI Cards): [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 1 | 2026-08-14 | 2026-08-14
6.2 (API) | Quản lý Đơn bán hàng (SO) | Danh sách đơn hàng [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 1 | 2026-08-14 | 2026-08-14
6.3 (API) | Quản lý Đơn bán hàng (SO) | Tạo đơn hàng [API & DB] | API & DB | Phức tạp | 2026-05-02 | 0.3 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 1 | 2026-08-14 | 2026-08-14
6.4 (API) | Quản lý Đơn bán hàng (SO) | Chi tiết đơn hàng [API & DB] | API & DB | Trung bình | 2.0 | 0.3 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 2 | 2026-08-17 | 2026-08-17
6.5 (API) | Quản lý Đơn bán hàng (SO) | Duyệt đơn hàng [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 2 | 2026-08-17 | 2026-08-17
6.6 (API) | Quản lý Đơn bán hàng (SO) | Xuất biểu mẫu đơn hàng [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 2 | 2026-08-17 | 2026-08-17
7.1 (API) | Kế hoạch sản xuất (LSX) | Danh sách lệnh sản xuất [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 2 | 2026-08-17 | 2026-08-17
7.2 (API) | Kế hoạch sản xuất (LSX) | Chi tiết lệnh sản xuất [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 2 | 2026-08-17 | 2026-08-17
8.1 (API) | Quản lý sản xuất (Job) | Danh sách Job [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 2 | 2026-08-17 | 2026-08-17
8.2 (API) | Quản lý sản xuất (Job) | Chi tiết Job [API & DB] | API & DB | Trung bình | 2.0 | 0.3 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 2 | 2026-08-18 | 2026-08-18
8.3 (API) | Quản lý sản xuất (Job) | Tạo công đoạn sản xuất cho từng sản phẩm [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 2 | 2026-08-18 | 2026-08-18
8.4 (API) | Quản lý sản xuất (Job) | Duyệt công doạn [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 2 | 2026-08-18 | 2026-08-18
9.1 (API) | Gia công ngoài (Outsourcing) | Danh sách gia công ngoài [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 2 | 2026-08-18 | 2026-08-18
9.2 (API) | Gia công ngoài (Outsourcing) | Tạo lệnh gia công [API & DB] | API & DB | Phức tạp | 2026-05-02 | 0.3 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 2 | 2026-08-18 | 2026-08-18
9.3 (API) | Gia công ngoài (Outsourcing) | Nhập về [API & DB] | API & DB | Phức tạp | 2026-05-02 | 0.3 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 2 | 2026-08-19 | 2026-08-19
10.1 (API) | Lĩnh nguyên vật liệu | Danh sách lãnh vật tư [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 2 | 2026-08-19 | 2026-08-19
10.2 (API) | Lĩnh nguyên vật liệu | Tạo lãnh vật tự [API & DB] | API & DB | Phức tạp | 2026-05-02 | 0.3 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 2 | 2026-08-19 | 2026-08-19
11.1 (API) | Yêu cầu mua hàng (PR) | Đề xuất mua hàng [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 2 | 2026-08-19 | 2026-08-19
11.2 (API) | Yêu cầu mua hàng (PR) | Chi tiết đề xuất mua hàng [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 2 | 2026-08-19 | 2026-08-19
11.3 (API) | Yêu cầu mua hàng (PR) | Tạo đề xuất mua hàng [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 2 | 2026-08-20 | 2026-08-20
12.1 (API) | Nhật ký mua hàng | Danh sách mua hàng [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 2 | 2026-08-20 | 2026-08-20
13.1 (API) | Yêu cầu báo giá (RFQ) | Danh sách lấy báo giá (RFQ) [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 2 | 2026-08-20 | 2026-08-20
13.2 (API) | Yêu cầu báo giá (RFQ) | Tạo báo giá [API & DB] | API & DB | Phức tạp | 2026-05-02 | 0.3 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 2 | 2026-08-20 | 2026-08-20
13.3 (API) | Yêu cầu báo giá (RFQ) | Duyệt báo giá [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 2 | 2026-08-20 | 2026-08-20
14.1 (API) | Đơn mua hàng (PO) | Danh sách đơn mua hàng [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 2 | 2026-08-20 | 2026-08-20
14.2 (API) | Đơn mua hàng (PO) | Chi tiết đơn mua hàng [API & DB] | API & DB | Trung bình | 2.0 | 0.3 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 2 | 2026-08-21 | 2026-08-21
14.3 (API) | Đơn mua hàng (PO) | Tạo đơn mua hàng [API & DB] | API & DB | Phức tạp | 2026-05-02 | 0.3 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 2 | 2026-08-21 | 2026-08-21
15.1 (API) | Trả hàng nhà cung cấp | Danh sách NCC [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 5-6 | GĐ 3: Thu mua & IQC | Tháng 2 | 2026-08-21 | 2026-08-21
15.2 (API) | Trả hàng nhà cung cấp | Chi tiết NCC [API & DB] | API & DB | Trung bình | 2.0 | 0.3 | Tuần 7 | GĐ 4: Kho & Golive | Tháng 2 | 2026-08-21 | 2026-08-21
16.1 (API) | Kiểm tra chất lượng (IQC) | Thống kê tổng quan (KPI Cards): [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 7 | GĐ 4: Kho & Golive | Tháng 2 | 2026-08-24 | 2026-08-24
16.2 (API) | Kiểm tra chất lượng (IQC) | Danh sách IQC [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 7 | GĐ 4: Kho & Golive | Tháng 2 | 2026-08-24 | 2026-08-24
16.3 (API) | Kiểm tra chất lượng (IQC) | Chi tiết IQC [API & DB] | API & DB | Trung bình | 2.0 | 0.3 | Tuần 7 | GĐ 4: Kho & Golive | Tháng 2 | 2026-08-24 | 2026-08-24
16.4 (API) | Kiểm tra chất lượng (IQC) | Xuât biểu mẫu [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 7 | GĐ 4: Kho & Golive | Tháng 2 | 2026-08-24 | 2026-08-24
16.5 (API) | Kiểm tra chất lượng (IQC) | NCR [API & DB] | API & DB | Trung bình | 2.0 | 0.3 | Tuần 7 | GĐ 4: Kho & Golive | Tháng 2 | 2026-08-24 | 2026-08-24
17.1 (API) | Yêu cầu giao hàng (DO) | Danh sách [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 7 | GĐ 4: Kho & Golive | Tháng 2 | 2026-08-24 | 2026-08-25
17.2 (API) | Yêu cầu giao hàng (DO) | Tạo [API & DB] | API & DB | Phức tạp | 2026-05-02 | 0.3 | Tuần 7 | GĐ 4: Kho & Golive | Tháng 2 | 2026-08-25 | 2026-08-25
17.3 (API) | Yêu cầu giao hàng (DO) | Chi tiết [API & DB] | API & DB | Trung bình | 2.0 | 0.3 | Tuần 7 | GĐ 4: Kho & Golive | Tháng 2 | 2026-08-25 | 2026-08-25
18.1 (API) | Quản lý kho (Inventory) | Danh sách nhập kho [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 7 | GĐ 4: Kho & Golive | Tháng 2 | 2026-08-25 | 2026-08-25
18.2 (API) | Quản lý kho (Inventory) | Phiếu nhập từ PO [API & DB] | API & DB | Phức tạp | 2026-05-02 | 0.3 | Tuần 7 | GĐ 4: Kho & Golive | Tháng 2 | 2026-08-25 | 2026-08-26
18.3 (API) | Quản lý kho (Inventory) | Xuất kho [API & DB] | API & DB | Đơn giản | 2026-01-01 | 0.1 | Tuần 7 | GĐ 4: Kho & Golive | Tháng 2 | 2026-08-26 | 2026-08-26
18.4 (API) | Quản lý kho (Inventory) | Tồn kho vật tư [API & DB] | API & DB | Trung bình | 2.0 | 0.3 | Tuần 7 | GĐ 4: Kho & Golive | Tháng 2 | 2026-08-26 | 2026-08-26
18.5 (API) | Quản lý kho (Inventory) | Tồn kho thành phẩm [API & DB] | API & DB | Trung bình | 2.0 | 0.3 | Tuần 7 | GĐ 4: Kho & Golive | Tháng 2 | 2026-08-26 | 2026-08-26

## Tiến độ thực tế 20-07
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC TẾ — CHỐT NGÀY 20/07/2026
Nguồn đối chiếu: lịch sử commit 2 repo (web-qlsx-start, be-quanlysanxuat) + danh sách route/module có thật trong mã nguồn.
Sheet này chỉ BỔ SUNG số liệu thực tế. Hai sheet kế hoạch gốc giữ nguyên, không sửa, không xoá.
1. ĐỐI CHIẾU KẾ HOẠCH ↔ THỰC TẾ (Giai đoạn 1 — Tuần 1-2, 13/07–24/07/2026)
Phân hệ | Hạng mục theo kế hoạch | Trạng thái thực tế | % hoàn thành | Frontend (UI) | Backend (API) | Việc còn thiếu / Ghi chú
Xác thực & Phân quyền | UI (6 mục) | Vượt kế hoạch | 100% | Xong | Xong | Kế hoạch chỉ yêu cầu UI ở GĐ1, backend GĐ3. Thực tế đã xong cả backend + RBAC phân quyền chi tiết.
Quản lý Khách hàng | UI (4 mục) | Một phần | 50% | Danh sách, Thêm | Xong (đủ CRUD) | THIẾU màn Sửa và Xoá ở frontend — backend đã sẵn sàng, chỉ còn dựng giao diện.
Quản lý Nhà cung cấp | UI (5 mục) | Vượt kế hoạch | 100% | Danh sách, Thêm, Sửa | Xong (đủ CRUD) | Có thêm: logo + tài liệu đính kèm qua kho file tập trung.
Quản lý Sản phẩm | UI (7 mục) | Vượt kế hoạch | 90% | Danh sách, Tạo, Chi tiết 3 tab, Nhân bản, Xoá | Xong (đủ CRUD + copy + xoá mềm) | Tab "Cấu trúc sản phẩm" và "Thành phần vật tư (BOM)" mới là khung chờ — chưa có API. Đã có ảnh + tài liệu đính kèm.
Quản lý Vật tư | UI (4 mục) | Một phần | 60% | Danh sách, Tạo, Sửa, Chi tiết | Chỉ có Tạo + Danh sách | RỦI RO: backend thiếu GET /materials/:id, PATCH, DELETE, /logs → màn Sửa và Chi tiết đã dựng nhưng chưa chạy thật được.
Đơn bán hàng (SO) | UI (6 mục) | Một phần | 25% | Danh sách + thẻ KPI + bộ lọc | CHƯA CÓ | RỦI RO CAO: backend chưa có module orders. Frontend đang gọi API chưa tồn tại. Thiếu màn Tạo, Chi tiết, Duyệt, Xuất biểu mẫu.
Kế hoạch sản xuất (LSX) | UI (2 mục) | Chưa bắt đầu | 0% | Chưa có | Chưa có | Toàn bộ phân hệ chưa khởi động.
Quản lý sản xuất (Job) | UI (4 mục) | Chưa bắt đầu | 0% | Chưa có | Chưa có | Toàn bộ phân hệ chưa khởi động.
2. GIAI ĐOẠN 2-4 (Tuần 3-7) — TÌNH TRẠNG
Phân hệ | Hạng mục theo kế hoạch | Trạng thái thực tế | % hoàn thành | Frontend (UI) | Backend (API) | Việc còn thiếu / Ghi chú
Gia công ngoài (Outsourcing) | UI + Backend | Chưa bắt đầu | 0% | Chưa có | Chưa có
Lĩnh nguyên vật liệu | UI + Backend | Chưa bắt đầu | 0% | Chưa có | Chưa có
Yêu cầu mua hàng (PR) | UI + Backend | Chưa bắt đầu | 0% | Chưa có | Chưa có
Nhật ký mua hàng | UI + Backend | Chưa bắt đầu | 0% | Chưa có | Chưa có
Yêu cầu báo giá (RFQ) | UI + Backend | Chưa bắt đầu | 0% | Chưa có | Chưa có
Đơn mua hàng (PO) | UI + Backend | Chưa bắt đầu | 0% | Chưa có | Chưa có
Trả hàng nhà cung cấp | UI + Backend | Chưa bắt đầu | 0% | Chưa có | Chưa có
Kiểm tra chất lượng (IQC) | UI + Backend | Chưa bắt đầu | 0% | Chưa có | Chưa có
Yêu cầu giao hàng (DO) | UI + Backend | Chưa bắt đầu | 0% | Chưa có | Chưa có
Quản lý kho (Inventory) | UI + Backend | Chưa bắt đầu | 0% | Chưa có | Chưa có
3. VIỆC PHÁT SINH NGOÀI KẾ HOẠCH (không có trong 2 sheet gốc — đã làm thật, cần tính vào khối lượng)
Mã | Hạng mục phát sinh | Ngày | Phạm vi | Lý do phát sinh |  | Kết quả
PS-01 | Kho file tập trung (file registry) | 19-20/07 | Backend + Frontend | Nghiệp vụ upload cũ lưu URL trực tiếp, không quản lý được vòng đời file. |  | Bảng files, upload trả về id, URL ký hết hạn 1 giờ, cron dọn file mồ côi mỗi giờ.
PS-02 | Chuyển toàn bộ upload sang API mới | 20/07 | Frontend | Endpoint /api/uploads đã bị gỡ khỏi backend, mọi chức năng upload đang hỏng. |  | Gộp 6 server function thành 1 (uploadFile). Áp cho sản phẩm, nhân sự, vật tư, nhà cung cấp.
PS-03 | Đơn vị tính theo phạm vi (scope) | 20/07 | Backend + Frontend | Backend thay đổi: đơn vị tính tách theo PRODUCT / MATERIAL / SEMI_FINISHED. |  | Lọc đúng đơn vị theo từng loại, chặn chọn sai ở cả 2 phía.
PS-04 | Tài liệu đính kèm cho sản phẩm | 20/07 | Backend + Frontend | Yêu cầu bổ sung; backend chưa có bảng lẫn API. |  | Thêm PRODUCT_DOCUMENT, bảng product_attachments, API tạo/sửa/nhân bản, giao diện tải lên ở trang tạo và trang chi tiết.
PS-05 | Sửa lỗi ảnh không hiển thị | 20/07 | Backend | Lỗi tồn tại từ trước: bộ chuyển đổi dữ liệu chạy 2 lần nên xoá mất đường dẫn ảnh. |  | Ảnh hưởng 4 phân hệ (sản phẩm, nhân sự, vật tư, nhà cung cấp). Đồng thời bịt rò rỉ đường dẫn lưu trữ nội bộ ra API.
PS-06 | Thiết kế lại trang chi tiết sản phẩm | 20/07 | Frontend | Bố cục cũ lặp thông tin: cột phải hiển thị đúng các trường mà form bên trái đang cho sửa. |  | Gộp thành một khối liền, chia bằng đường kẻ; header có ảnh đại diện và thông tin tóm tắt.
PS-07 | Bảng điều khiển vận hành (Dashboard) | 18/07 | Frontend | Ngoài phạm vi 2 sheet gốc. |  | Đã dựng giao diện, hiện chạy bằng dữ liệu giả.
PS-08 | Phân quyền chi tiết (RBAC) | 18-19/07 | Backend + Frontend | Kế hoạch chỉ ghi "Phân quyền" chung chung. |  | Mã quyền chi tiết theo từng hành động, guard chặn leo thang quyền, đồng bộ 2 phía.
PS-09 | Bộ kiểm thử tự động backend | 18-20/07 | Backend | Kế hoạch gộp chung vào mục QA. |  | 311 unit test, 41 bộ test, đang xanh toàn bộ.
4. NHẬN ĐỊNH
a) Nhóm danh mục nền (xác thực, khách hàng, NCC, sản phẩm, vật tư) đi NHANH hơn kế hoạch: backend vốn xếp ở Tuần 5-6 nhưng đã xong ngay Tuần 1-2.
b) Đổi lại, nhóm nghiệp vụ sản xuất (SO, LSX, Job) CHẬM hơn kế hoạch — hiện mới có danh sách đơn bán hàng ở mức giao diện.
c) Ba điểm chặn cần xử lý trước khi sang Giai đoạn 2:
- Backend chưa có module Đơn bán hàng (orders), trong khi frontend đã gọi API.
- Vật tư thiếu API xem chi tiết / sửa / xoá.
- Khách hàng thiếu màn Sửa và Xoá ở frontend.
d) Khối lượng phát sinh (9 hạng mục PS-01..PS-09) chưa được tính giờ trong bảng ước lượng gốc 262,3 giờ.

## Tiến độ thực tế 21-07
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC TẾ — CHỐT NGÀY 21/07/2026
Nguồn đối chiếu: lịch sử commit + git status của 2 repo (web-qlsx-start, be-quanlysanxuat); đã chạy pnpm typecheck + eslint (frontend, các file đổi trong ngày) và jest (backend, các module đổi trong ngày) để xác nhận trạng thái, không chỉ dựa vào mô tả code.
Sheet này chỉ BỔ SUNG số liệu ngày 21/07. Các sheet khác giữ nguyên, không sửa, không xoá.
1. VIỆC ĐÃ LÀM HÔM NAY
Hạng mục | Phạm vi | Trạng thái | Frontend | Backend | Ghi chú
Revision sản phẩm (Product Revisions) | Backend + Frontend | Frontend xong, đã commit. Backend code xong nhưng CHƯA commit. | Tab "Lịch sử Revision": danh sách, dialog Tạo/Sửa/Kích hoạt revision, revision switcher trên header — đã nối đúng API thật. | 5 API (list, detail, create, update, activate), tự sinh mã R01/R02..., 6 migration DB (0034-0039) + script backfill revision cho sản phẩm cũ. | Backend đổi hợp đồng API tạo revision: bắt buộc sourceRevisionId (breaking change so với thiết kế trước) — frontend đã làm đúng theo hợp đồng mới.
Công đoạn sản xuất (Operations) | Backend + Frontend | Backend xong, test xanh, CHƯA commit. Frontend dựng UI xong nhưng CHƯA nối API thật. | Bảng công đoạn + dialog Thêm/Sửa trong tab "Cấu trúc sản phẩm & Công đoạn". | CRUD đầy đủ (vd Cắt laser, Hàn, Sơn tĩnh điện), có seed data, phân biệt INHOUSE/OUTSOURCE. | Frontend hiện đang chạy bằng DỮ LIỆU GIẢ (mock) — việc còn lại là nối GET/POST/PATCH/DELETE /operations, API đã sẵn sàng phía backend.
Cấu trúc sản phẩm (cây BOM) | Backend + Frontend | Một phần — đúng như cảnh báo trong kế hoạch gốc. | Bảng cây cấu trúc + dialog thêm/sửa node — đang chạy dữ liệu giả. | Chỉ mới có API ĐỌC (lấy cây BOM theo revision), CHƯA có API tạo/sửa/xoá node. | Phần khó nhất trong kế hoạch, cần thêm 1-2 ngày backend trước khi frontend nối được thao tác ghi.
Giao diện Sáng/Tối + hệ màu | Frontend | Xong, đã commit. | Hệ màu semantic (success/warning/info), nút chuyển Sáng/Tối trên header (next-themes), gộp nhóm sidebar "Danh mục" (Khách hàng, NCC, Sản phẩm, Vật tư). | Không có thay đổi backend. | Thuần UI, không phụ thuộc API.
Menu tài khoản (Profile menu) | Backend + Frontend | Frontend xong, đã commit. Backend code xong, CHƯA commit. | Header hiển thị avatar, email, vai trò thay vì chỉ có tên. | Mở rộng CredentialResDto thêm fullName + avatar. | Phụ thuộc backend commit + deploy để chạy đúng dữ liệu thật.
2. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐÃ CHẠY (không chỉ đọc code)
Việc kiểm tra | Phạm vi | Kết quả
pnpm typecheck | Frontend, toàn repo | Xanh — 0 lỗi.
pnpm exec eslint | Frontend — 85 file thay đổi trong 2 commit hôm nay | Xanh — 0 lỗi.
npx jest boms operations product-revisions products users | Backend — các module thay đổi hôm nay | Xanh — 10 bộ test / 131 test. Chưa chạy toàn bộ test suite backend.
3. VIỆC CÒN THIẾU / RỦI RO
a) Toàn bộ phần backend hôm nay (Revisions, Operations, Boms, mở rộng CredentialResDto) mới CODE XONG, CHƯA COMMIT — cần commit sớm để tránh rủi ro mất việc.
b) Frontend "Công đoạn" và "Cấu trúc sản phẩm" vẫn dùng dữ liệu giả — cần nối API /operations (đã sẵn sàng) và chờ backend bổ sung API ghi cho cây BOM.
c) API tạo revision đổi sang bắt buộc sourceRevisionId — cần rà lại nếu có nơi khác từng gọi API cũ.
4. COMMIT TRONG NGÀY
Repo | Hash | Nội dung | Ghi chú
web-qlsx-start (frontend) | 573c046 | feat(products): add product revisions and structure management
web-qlsx-start (frontend) | 3b49ee5 | refactor(ui): adopt semantic color tokens and add a dark mode toggle
be-quanlysanxuat (backend) | — | Không có commit mới trong ngày | Thay đổi chỉ nằm ở working tree (git status), chưa commit.

## Tiến độ thực tế 22-07
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC TẾ — CHỐT NGÀY 22/07/2026
Nguồn đối chiếu: lịch sử commit + git status của 2 repo (web-qlsx-start, be-quanlysanxuat); đã chạy pnpm typecheck + eslint (frontend, các file đổi trong ngày) và jest (backend, các module đổi) để xác nhận trạng thái, không chỉ dựa vào mô tả code.
Sheet này chỉ BỔ SUNG số liệu ngày 22/07. Các sheet khác giữ nguyên, không sửa, không xoá.
1. VIỆC ĐÃ LÀM HÔM NAY
Hạng mục | Phạm vi | Trạng thái | Frontend | Backend | Ghi chú
Cấu trúc sản phẩm (cây BOM) — CRUD | Backend + Frontend | Cả hai xong, test xanh, CHƯA commit | Thay UI dữ liệu giả bằng CRUD thật: thêm/sửa/xoá hạng mục (dialog + combobox chọn SP WIP/vật tư), cây BOM đọc từ API, dòng gốc "Cấp 0" lấy từ product detail, gate quyền products:bom-manage, thumbnail ảnh ở cột mã bản vẽ. | Bổ sung API GHI cho BOM: POST/PATCH/DELETE /bom/items, DTO create/update, error E050–E055, ràng buộc chỉ sản phẩm WIP mới làm node con. | Bước tiến lớn so với 21-07 (khi đó BOM chỉ có API đọc + frontend mock).
Đổi giá trị enum ProductType | Backend + Frontend | Xong, CHƯA commit | Thêm enum ProductType (FINISHED_GOOD/WORK_IN_PROGRESS) mirror backend; fix lỗi picker gửi type=WIP (bị backend reject 400) → WORK_IN_PROGRESS. | Migration 0041 đổi tên giá trị enum product type (FG/WIP → FINISHED_GOOD/WORK_IN_PROGRESS). | Breaking change dữ liệu; frontend đã đồng bộ theo enum mới.
Công đoạn theo revision (revision-operations) | Backend | Backend code xong, test xanh, CHƯA commit; frontend chưa build | Tạm hoãn — chưa nối API. | Module revision-operations mới (hiện READ-ONLY, chỉ GET) + schema + seed. | Chờ backend bổ sung API ghi công đoạn thì frontend mới build tiếp.
Dọn dẹp cấu trúc cũ (mock) | Frontend | Xong, CHƯA commit | Xoá 11 file UI cấu trúc/công đoạn chạy dữ liệu giả (~1.700 dòng). | — | Thay bằng BOM thật, giảm dead code.
Refactor & chất lượng code (FE) | Frontend | Xong, CHƯA commit | Tách useProductBom thành 3 hook con + explicit return type; rename props on{Create,Update,Delete}, activeRevision→currentRevision; helper buildSelectOption; rule CLAUDE.md type/interface linh hoạt. | — | Nhiều vòng review đặt tên/đồng bộ với người dùng.
Hạ tầng deploy + màn tải trang (FE) | Frontend | Xong, ĐÃ commit (7 commit) | Cấu hình nixpacks build production; loading screen khi chuyển route; inline CSS chống nháy (FOUC). | — | Phần DUY NHẤT trong ngày đã commit.
2. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐÃ CHẠY (không chỉ đọc code)
Việc kiểm tra | Phạm vi | Kết quả
pnpm typecheck | Frontend, toàn repo | Xanh — 0 lỗi.
pnpm exec eslint | Frontend — các file BOM + refactor đổi trong ngày | Xanh — 0 lỗi.
npx jest boms products revision-operations | Backend — các module đổi trong ngày | Xanh — 6 bộ test / 107 test. Chưa chạy toàn bộ suite backend.
3. VIỆC CÒN THIẾU / RỦI RO
a) Gần như TOÀN BỘ việc hôm nay (BOM CRUD frontend+backend, enum ProductType + migration 0041, revision-operations) CHƯA COMMIT ở cả 2 repo — rủi ro mất việc, cần commit sớm.
b) Migration 0041 đổi giá trị enum product type là breaking change dữ liệu — cần chạy migration + kiểm tra dữ liệu cũ trước khi deploy.
c) Frontend "Công đoạn" vẫn chưa có (revision-operations chỉ có API đọc) — chờ backend bổ sung API ghi.
d) activeRevisionId (frontend) chưa đổi theo currentRevision — chưa đồng bộ hoàn toàn.
4. COMMIT TRONG NGÀY
Repo | Hash | Nội dung | Ghi chú
web-qlsx-start (frontend) | 17e95b5 | fix(styles): inline app CSS to prevent flash of unstyled content
web-qlsx-start (frontend) | d005a98 | feat(router): add global loading screen for route transitions
web-qlsx-start (frontend) | 15cdcc0 | fix(deploy): pin nixpacks to a nixpkgs archive with nodejs_24
web-qlsx-start (frontend) | dc77676 | fix(deploy): update corepack before preparing pnpm in nixpacks build
web-qlsx-start (frontend) | 7904f1d | fix(deploy): pin nixpacks to nodejs_22, the newest LTS its nixpkgs has
web-qlsx-start (frontend) | 780b8f4 | chore(deploy): bump pinned node and pnpm versions to match local dev
web-qlsx-start (frontend) | c56bb7e | build(deploy): add nixpacks config for the production build
be-quanlysanxuat (backend) | — | Không có commit mới trong ngày | Thay đổi (BOM CRUD, enum rename, revision-operations) chỉ nằm ở working tree, chưa commit.